自治区龙潭医院2020年预算绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

广西龙潭医院是自治区卫生计生委直属传染病医院，是集医疗、教学、科研于一体的以治疗慢性传染病和突发传染病为主、承担突发公共卫生医疗救治任务的三级甲等传染病专科医院，为适应当前防控结核病、艾滋病等极大威胁人民群众健康的传染病的工作需要，自治区卫生厅分别于2002年12月19日、2004年5月11日作出批复，成立广西结核病医疗质量控制中心、广西艾滋病诊疗质控中心，2012年8月，自治区卫生厅批准两个中心挂靠在我院，承担全区艾滋病治疗的临床培训、指导及管理工作。200年底，医院被国家发展与改革委员会、卫生部列为省级突发公共卫生事件医疗救治机构。

医院根据卫生部《医院机构设置规划》和《医疗机构基本标准》及三级专科医院设置要求，设有四个临床大科15个病区、1个急诊医学科、1个门诊部、1个中医门诊、13个医技科室和2个自治区级传染病防治临床中心（广西结核病防治临床中心、广西艾滋病防治临床中心），以及21个行政职能科室。

（二）项目范围

1.2020年中央财政重大传染病防治项目资金12273万元。

2.公立医院能力建设补助资金3299.86万元。

3.卫生计生津贴补贴260.02万元。

4.编外人员工资1768.36万元。

5.事业单位在职工人员绩效工资5807.92万元。

6.医疗卫生业务经费1617万元。

7.药品、卫生材料购置经费10380万元。

8. 物业管理费338.8万元

（三）项目主要内容

1.2020年中央财政重大传染病防治项目资金12273万元。艾滋病专项10600万元。支出内容分为两方面，一方面是艾滋病防治经费10600万元，使用方向为：全区艾滋病免费药品10000.00万元、支持龙潭医院艾滋病综合防治经费530万元（包括免费药品的储存、发放药品物流费15万元、抗病毒治疗医务人员技能培训48万元、督导差旅20万元、病人CD4检查试剂60万元、病毒裁量测定试剂102万元、服药监督费90万元、病人宣传随防交通费120万元、艾滋病诊疗质控中心办公费1万元、印刷费2万元、健康宣教费10万元、实验室病毒储存用专用设备30万元）、“十三五”重大科技专项21.5万元、艾滋病治疗系统运行维护费8.5万元、其他交通费2万元）、全区防治艾滋病一线医务人员职业暴露预防用药采购经费70万元。另一方面是结核病防治专项1673万元，使用方向为：全区免结核病费药品968万元、广西结核病医疗质量控制中心工作经费44万元（结核病防治宣传印刷2万元，办公费1万元，督导差旅费20万元、全区培训费20万元、其他交通费1万元）、支持广西壮族自治区龙潭医院结核病专用设备330万元、中心实验室病原学检测试剂75万元、医护人员防护76万元、病人宣教40万元、结核病“十三五”重大科技专项140万元。

2.公立医院能力建设补助资金3299.86万元。主要内容为：艾滋病科、住院大楼维修48万元、医院医疗设备更新3050万元、手术室消防改造200万元、医疗卫生适宜技术研究与开发1.76万元、卫生适宜技术推广奖经费0.1万元。

3.卫生计生津贴补贴260.02万元。艾滋病防治风险津贴118.8万，传染病医院卫生防疫津贴项目98.62万元，结核病防治风险津贴42.6万元。

4.编外人员工资1768.36万元。2020年编外在职人数为220人，同工同酬按人均7000元/人.月计算，工资1540万元，由工资计提的五险一金及福利费228.36万元。

5.事业单位在职工人员绩效工资5807.92万元。在职在编512人计算绩效工资为4803.74万元，计提的五险二金1004.18万元。

6.医疗卫生业务经费1617万元。包括咨询费4万元 、办公费5万元、印刷费2万元、手续费3万元 、水费140万元 、电费230万元 、维修（护）费543万元（含医疗设备保修费250万元、信息网络运行维护43万元、房屋零星维修150 元） 、增值印花税等税费30万元 、被装购置及工作服25万元，欺他商品服务支出预算支出735万元（科研教学配套和自筹部分、论文发表、学历30万元、营养食堂营业支出500万元、洗涤50 万元、医生、护士节费用15万元、排污35万元、工会活动20万元、党建、扶贫20万元、健康体检等其他费用65万元）。

7.药品、卫生材料购置经费10380万元。2020年业务需要采购西药6698万元、中成药485.8万元、中草药16.2万元共计7200万元；后勤物资100万元；血费150万元、氧气120万元、放射材料230万元、检验试剂1214万元、高值耗材360万元、其他卫生材料1006万元。

8.物业管理费338.8万元。包括：环境卫生保洁235万元.、蚊虫消杀3.5万元、医疗垃圾清运54.75万元、生活垃圾清运12.25万元、安防监控保障15万元、供电维修4万元、空调维护10万元、电梯维保4.8万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。项目资金管理上是按项目进行管理，对进入预算项目绩效自评范围的项目进行梳理。

（二）组织过程。对照绩效指标进行佐证材料收集，与相关部门核实设备采购、基建项目、培训情况、物资采购、津贴发放及付款情况等。

（三）分析评价。

三、绩效目标实现情况分析

(一)2020年中央财政重大传染病防治项目资金12273万元。

1. 产出指标

（1）产出数量：

艾滋病方面：保障药品供应服务全区艾滋病人数90082人，免费药品供应抗病毒治疗点108个，培训785人次。我院全年艾滋病出院1665人次，开展HIV抗体筛查14553人次，确认试验863人，确认报告阳性856例，确认比例91.66%。

结核病方面：结核病人痰涂片份数76404份，培养21470份，结核病患者及近亲家属对结核病健康知识宣教3572 人，学校结核知识宣教39场6184人次，知晓人数为3387人，知晓率达到94.82%；出院耐多药结核病人892人，回访人数857人。结核病患者随访人数8506人，结核病服务人数3535人，免费药品供应抗结核药物全覆盖至全区14个地市及各县区级定点医疗机构，完成督导3次，培训线下575人次，线上2500人次。

（2）产出质量：

艾滋病方面：全区在治病人87900人，完成既定年度任务数（87036）的101.0%，我院在治7547人，完成年度既定任务数（7691人）的98.1%。全区完成1次CD4检测的比例为97.48%、全区持续治疗12月比例89.06%、全区病毒载量检测比例95.29 %，全区病毒抑制率97.23 %，全区抗病毒治疗覆盖率88.85%。

结核病方面：收治肺结核患者3535例，疫情报告率为98.91%；耐多药高危人群耐药筛查率为97.22%；新病原学阳性患者耐药筛查率97.60%；耐多药患者新纳入治疗227例，耐多药患者纳入治疗率为85.30%；病原学阳性率为52.02%；柳州市内结核病患者登记管理率为97.26%，柳州市内追踪总体到位率为98.12%，柳州市外结核病患者登记管理率为94.08%，柳州市外追踪总体到位率为97.86%；柳州市内涂阳患者的密切筛查率为99.90%。柳州市内肺结核患者成功治疗率为83.14%。

（3）产出时效：2020年12月31日。所有培训、督导、采购及支付于2020年12月20日前已完成，完成原定目标

（4）产出成本：本项目支付总成本12273万元，完成原定目标。

2.效果指标。

（1）社会效益：做好艾滋病综合治疗工作，落实“四免一关怀”政策，不断优化免费抗病毒治疗方案，提高艾滋病诊疗质量及救治工作，减少机会性感染的发生，提高公众对艾滋病的知晓率，可挽救患者生命及家庭、提高患者生活质量、恢复患者劳动力，保证社会稳定，减少艾滋病的传播，完成原定目标；涂阳肺结核患者密切接触者筛查率、肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率、肺结核患者成功治疗率的提高，为社会提供了安全的医疗环境，是保障无重大安全事故发生前提，是本年度无重大安全事故发生重大保障。

3.社会公众或服务对象满意度。

（1）患者满意度：95.46%大于原定目标值90%，完成原定的目标。

（二） 公立医院能力建设补助资金3299.86万元。

1.产出指标

（1）产出数量：手术室消防安全改造工程1项，主要包括拆除原有泡沫彩钢板隔墙1174平方米，拆除原有槽铝、铝底托、阴弧铝、阳弧铝等2674平方米、原有彩钢板门拆除37樘、安装净化、格栅灯66套，低静压风管机8台，高效送风口9台，消声器10个、彩钢板隔墙1174平方米等；采购128排CT、恒时灯等12台医疗专用设备；关爱门诊和感染二病区维修2项。

（2）产出质量：设备、工程质量合格率100%，政府采购率100%。

（3）产出时效：2020年12月31日。所有采购及其他支付于2020年12月25日前已完成，完成原定目标

（4）产出成本：支付总成本1500万元,小于年初预算，2020年新冠疫情爆发，我作为定点收治医院，紧急采购部分年初预算中设备，但从疫情防控资金中支付。

2.效果指标。

（2）可持续影响：通过彩钢板改造，达到消防安全要求，减少潜在风险；医疗设备增加减少患者大型检查等候时间，提升医院综合诊治能力。

3.社会公众或服务对象满意度

（1）患者满意度：99.33%，大于90%，完成原定目标。

（三）卫生计生津贴补贴260.02万元。

1.产出指标

（1）产出数量：全年发放职工人数760人、发放次数12次。完成原定目标。

（2）产出质量：每月按时发放 ，正常发放率100%，完成原定目标。

（3）产出时效：所有支付于2020年12月20日前已完成，完成原定目标

（4）产出成本：本项目支付总成本260.02万元，完成原定目标。

2.效果指标

- （1）社会效益：为全区重大疫情作出贡献，为全区人民生命安全提供保障。

3.社会公众或服务对象满意度

（1）职工满意度：98.61%,大于90%，完成原定指标。

（四）编外人员工资1768.36万元。

1.产出指标

（1）完成数量：支付编外人员245人工资及社会保障费。

（2）完成质量：按时正常发放率100%,覆盖率100%，完成原定目标。

（3）产出时效：所有支付于2020年12月31日前已完成，完成原定目标。

（4）成出成本：支付金额2859.35万元，超出预算金额，原因分析：2020年新冠疫情暴发，我院作为定点收治医院，承担重要任务，按文件规定发放了临时工作补贴。未完成原定目标。

2.效果指标

（2）社会效益：为社会提供245个就业岗位，为抗艾、抗结核提供稳定的医疗队伍，保护社会稳定人民生命安全。

3.社会公众或服务对象满意度

（2）职满意满意度：98.61%,大于90%，完成原定指标。

（五）事业单位在职人员绩效工资5807.92万元。

1.产出指标

（1）产出数量：支付在职要编人员501人工资及社会保障费。

（2）产出质量：按时正常发放率100%，资金使用率98.99%，完成原定目标。

（3）产出时效：所有支付于2020年12月31日前已完成，完成原定目标。

（4）产出成本：支付金额5749.49万元，小于预算金额，完成原定目标。

2.效果指标

（1）社会效益：为社会提供501个就业岗位，为抗艾、抗结核提供稳定的医疗队伍，保护社会稳定人民生命安全。

3.社会公众或服务对象满意度

（1）职工满意度：98.61%,大于90%，完成原定指标。

（六）医疗卫生业务经费。

1.产出指标

（1）产出数量：12.7万门诊患者和1.7万住院患者的水电费及营养用餐、医疗设备维修保养60台/次、信息网络运行维护系统4个、房屋零星维修100次、空调维保300台、被装购置及工作服1500套，洗涤服装及被套372206万个、党建扶贫活动20次、职工健康体检760人次、10篇论文奖励、8个自治区级和1个国家级增培训班奖励。

（2）产出质量：设备正常使用率、电梯维保率、职工健康体检率、水电供给率均100%，完成原定目标。

（3）产出时效：所有支付于2020年12月31日前已完成，完成原定目标。

（4）产出成本：支付1601.8万元，小于预算金额，完成原定目标。

2.效果指标

（1）社会效益：保障医院供水、电、机器正常运转，为患者提供安全就医环境，减少医患矛盾，维护社会稳定。

3.社会公众或服务对象满意度

（1）患者满意度：99.33%,大于90%，完成原定指标

（七）药品、卫生材料购置经费10380万元。

1.产出指标

（1）产出数量：采购西药6842.99万元、中成药359.25万元、中草药81.77万元、后勤物资100万元；血费106万元、氧气127.33万元、放射材料167.14万元、检验试剂815.47万元、高值耗材360万元、其他卫生材料1329.69万元。

（2）产出质量：产品合格率100%。

（3）产出时效：所有支付于2020年12月31日前已完成，完成原定目标。

（4）产出成本：支付10289.64万元，小于预算金额，完成原定目标。

2.效果指标

（1）社会效益：为患者治疗用药及材料，保障患者生命安全，维护社会稳定。

3.社会公众或服务对象满意度

（1）患者满意度：99.33%,大于90%，完成原定指标。

（八）物业管理费338.8万元。

1.产出指标

（1）产出数量：环境卫生保洁167800平方米、蚊虫消杀80000平方米、医疗垃圾清运257856床日、生活垃圾清运245车、更新灭火器械16个、监控设备更新1616套/个、空调维护200台、电梯维保8台。

（2）产出质量：院感、消防、特种设备运行符合国家规定要求,合格率100%。

（3）产出时效：所有支付于2020年12月31日前已完成，完成原定目标。

（4）产出成本：支付342.42万元，大于预算金额，未完成原定目标。

2.效果指标

（1）可持续影响：为患者提供干净整洁安全的就医环境，确保无院内感染、特种设备正常运行为医院持续经营提供保障。

3.社会公众或服务对象满意度

（1）患者满意度:99.33%,大于90%，完成原定指标。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1.编外人员工资超过预算原因是编外人员比预算人数多20人，同时2020年疫情爆发后临时工作补贴增加编外人员费用。

2. 公立医院能力建设补助资金实际支付资金比预算数少，原因是2020年疫情资金采购相关设备，预算中部分设备没有在本项目中支付。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议。

七、其他需说明的问题。